## FEV-24
| DEMANDAS - ENGENHARIA | [8 empty] | DATA | 2024-10-15
OBRAS FEDERAIS (CAIXA) | CHECK-LIST DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS
OBRAS FEDERAIS (CAIXA) | Descrição | Responsável(s) | Nº de Prioridade | Data de Inicío | Prazo Necessário | Data Prevista Conclusão | Dias Para o Vencimento | Data de Conclusão | Duração Conclusão | Dias Fora do Prazo | Situação
OBRAS FEDERAIS (CAIXA) | MEMORIAL DISCRITIVO | João Marcos Nogueira | 1 | 2024-10-09 | 20 | 2024-10-29 | 14 |  |  |  | EM ANDAMENTO
OBRAS FEDERAIS (CAIXA) | PLANILHAS ORÇAMENTARIA DETALHADA, IMPRESSA E EM ARQUIVO EDITÁVEL, INDICANDO ÍNDICE E BDI, FONTES E CÓDIGOS DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS, RESPONSÁVEL TÉCNICO, DATA BASE, ENCARGOS SOCIAIS E MANIFESTAÇÃO QUANTO A DESONERAÇÃO, INDICANDO QUAL A ALTERNATIVA ADOTADA É MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
OBRAS FEDERAIS (CAIXA) | "CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CONFORME NOVA ORIENTAÇÃO CAIXA);
OBRAS FEDERAIS (CAIXA) | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI;
OBRAS FEDERAIS (CAIXA) | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DOS SERVIÇOS INDICADOS NA PLANILHA ORÇAMENTARIA;
OBRAS FEDERAIS (CAIXA) | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA COMPOSIÇÕES DE CUSTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA SINAPI/SICRO;
OBRAS FEDERAIS (CAIXA) | "QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES, APRESENTANDO, NO MÍNIMO TRÊS COTAÇÕES PARA CADA ITEM E INDICANDO NOME DA EMPRESA, CNPJ, TELEFONE, NOME DO CONTATO E DATA ASSINADOS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PLANILHA ORÇAMENTARIA. OBS. ADOTAR COMO REFERÊNCIA VALOR IGUAL OU INFERIOR A MEDIANA;
ENCARGOS SOCIAIS
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO (QCI);
PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OBRAS FEDERAIS (CAIXA) | DECLARAÇÃO INDICANDO A ALTERNATIVA ADOTADA PARA A PLANILHA ORÇAMENTARIA (DESONERADA OU NÃO DESONERADA)
OBRAS FEDERAIS (CAIXA) | DECLARAÇÃO DE DATA BASE DO ORÇAMENTO;
OBRAS FEDERAIS (CAIXA) | PLANO DE TRABALHO;
OBRAS FEDERAIS (CAIXA) | TITULARIDADE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO;
RELATÓRIO DE SONDAGEM E ABSORÇÃO DO SOLO;
ART DA SONDAGEM;
ART/RRT DE PROJETO;
ART/RRT DE ORÇAMENTO;
ART/RRT DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA ESTUDOS E PROJETOS;
ART DE FISCALIZAÇÃO
DISPENSA, LICENÇA AMBIENTAL PREVIA OU OUTRA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL APLICÁVEL A INTERVENÇÃO;
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS BENS, EQUIPAMENTOS OU INSUMOS;
DECLARAÇÕES DE EXISTÊNCIA, VIABILIDADE DE FORNECIMENTO OU CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA POTÁVÉL;
DECLARAÇÕES DE EXISTÊNCIA, VIABILIDADE DE FORNECIMENTO OU CAPACIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA;
DECLARAÇÕES DE EXISTÊNCIA, VIABILIDADE DE FORNECIMENTO OU CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DE COLETA DE ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS;
DECLARAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISS;
DECLARAÇÃO DE REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA;
DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO/FISCALIZAÇÃO;
DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA OBRA;
DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA;
DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO;
AUTORIZAÇÃO DNIT;
OUTORGAS DE USO DE ÁGUA;
OUTRAS LICENÇAS, OUTORGAS, AUTORIZAÇÃO NECESSÁRIAS E DECLARAÇÃO DO TOMADOR E DEMAIS ÓRGÃOS;
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO COM COORDENADAS GEOGRÁFICAS;
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO;
PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTAS; BAIXA, SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO, CORTES, FACHADAS, COBERTA E DEMAIS DETALHES NECESSÁRIOS;
PROJETO ESTRUTURAL: (DE CONCRETO E ESTRUTURA METÁLICA);
PROJETO ELÉTRICO (APROVADO NA ENEL);
PROJETO DE INCÊNDIO E SPDA (APROVADO NO CORPO DE BOMBEIRO);
PROJETO DE ACESSIBILIDADE;
PROJETO DE GÁS (GLP);
Formulas:
Data Prevista Conclusão = IF([Data de Inicío]="","",[Data de Inicío]+[Prazo Necessário])
Dias Para o Vencimento = IF([Data Prevista Conclusão]="","",[Data Prevista Conclusão]-TODAY())
Situação = IF([Data de Conclusão]<>"","CONCLUÍDA",IF([Data de Inicío]<>"",IF([Data Prevista Conclusão]<TODAY(),"ATRASADA","EM ANDAMENTO"),""))